## Slide 1: Manajemen Resiko Proyek
Safitri jaya

## Slide 2: Pengertian
Resiko adalah adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang (wikipedia).
Resiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak. Dalam lingkup proyek, resiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang lingkup atau mutu.
Resiko merupakan sebuah ketidakpastian, memberikan dampak positif atau negatif, memiliki sebab akibat.

## Slide 3: Pengertian
Manajemen Resiko Proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek.
Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek.
Kegunaan dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan realistis.

## Slide 4: Tahapan proses
Perencanaan manajemen resiko
Identifikasi resiko
Analisis resiko kualitatif dan kuantitatif
Perencanaan tindak penanganan
Pengendalian dan monitoring resiko

## Slide 5: Perencanaan manajemen resiko
Proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
Memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi
Menyediakan sumberdaya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko
Menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko

## Slide 6: Perencanaan manajemen resiko
Input
Proses
Output
Faktor lingkungan
Aset proses organisasi
Pernyataan ruang lingkup
Rencana manajemen proyek
Rencana rapat
Analisis
Metode
Peran dan tanggung jawab
Anggaran
Waktu
Kategori resiko
Defenisi peluang dan dampak resiko

## Slide 7: Identifikasi resiko
Menentukan resiko-resiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya.
Peserta yang terlibat
  manajer proyek
  anggota tim proyek
  anggota manajemen resiko
  ahli teknis diluar tim proyek
  customer
  end user
  ahli manajemen risiko
Merupakan proses iteratif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya.

## Slide 8: Identifikasi resiko
Input
Faktor lingkungan
Rencana manajemen resiko
Proses
Documentation review
Output
Daftar resiko teridentifikasi
Daftar respon potensial
Resiko akar penyebab
Kategori resiko terkini
Aset proses organisasi
Pernyataan ruang lingkup
Rencana manajemen proyek
Brainstorming
Interview
Root cause identification
SWOT
Analisis checklist
Teknik diagram (flow chart)

## Slide 10: Analisis Resiko Kualitatif
Menilai prioritas resiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila resiko itu terjadi
Menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan tolerasi resiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu

## Slide 11: Analisis Resiko Kualitatif
Input
Aset proses organisasi
Rencana manajemen resiko
Daftar resiko
Proses
Penilaian probabilitas dan dampak resiko
Matrik probabilitas dan dampak
Penilaian mutu data resiko
Kategorisasi resiko
Penilaian urgensi resiko
Output
Daftar resiko terkini
Pernyataan ruang lingkup

## Slide 12: Analisis Resiko Kuantitatif
Dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif
Proses menggunakan teknik seperti simulasi montecarlo dan pohon keputusan untuk :
  Menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya
  Menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek
  Mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontrubisi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek
  Mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai
  Menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti

## Slide 13: Analisis Resiko Kuantitatif
Input
Aset proses organisasi
Rencana manajemen resiko
Daftar resiko
Rencana manajemen proyek
Proses
Data gathering :
Hasil interview, distribusi probabilitas, pernyataan pakar
Teknik kuantitatif :
Pohon keputusan, modeling dan simulasi, analisis Expected Monetary Value (EVM)
Output
Daftar resiko terkini :
Analisis probabilitas proyek, peluang untuk mencapai tujuan, waktu dan biaya
Daftar prioritas resiko terkuantifikasi
Pernyataan ruang lingkup

## Slide 14: Perencanaan tindak penanganan
Proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif

## Slide 15: Perencanaan tindak penanganan
Input
Rencana manajemen resiko
Daftar resiko
Proses
Strategi untuk resiko negative/ancaman
Strategi untuk resiko positif / kesempatan
Strategi untuk ancaman dan kesempatan
Strategi tindak penanganan
Output
Daftar resiko terkini
Rencana manajemen proyek terbaru
Kesepakatan kontrak terkait resiko

## Slide 16: Strategi untuk resiko negatif
Avoid : penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya.
Transfer : pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga.
Mitigate : pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang/ batas yang dapat diterima

## Slide 17: Strategi untuk resiko positif
Exploit : Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan (risiko positif) dapat terealisasi.
  Contoh
  menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncankan.
Share : Alokasi kepemilikan kepada pihak ke tiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek.
  Contoh
  special purposes company, joint venture
Enhance : Memodifikasi “ukuran” kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif.

## Slide 18: Strategi untuk ancaman dan kesempatan
Acceptance : sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan risiko.
Penerimaan pasif : tidak ada tindakan
Penerimaan aktif : menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya

## Slide 19: Strategi Respon Kontingen
Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan dibawah kondisi tertentu

## Slide 20: Pengendalian dan Monitoring Risiko
Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektivannya.
Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila: asumsi proyek masih valid, risiko (sebagaimana telah dinilai) berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek

## Slide 21: Pengendalian dan monitoring resiko
Input
Rencana manajemen resiko
Daftar resiko
Daftar perubahan yang disetujui
Informasi kinerja proyek
Laporan kinerja
Proses
Penilaian ulang resiko
Audit resiko
Varian dan tren analisis
Teknik pengukuran kinerja
Analisis perbaikan
Status rapat
Output
Daftar resiko terkini
Daftar perubahan
Aksi penanganan yang disepakati
Aksi pencegahan yang disepakati
Rencana manajemen proyek terkini