|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo UPJ | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | F-0653 | |
| Issue/Revisi | : |
| TanggalBerlaku | : Juli 2015 |
| UntukTahunAkademik | : 2015/2016 |
| MasaBerlaku | : 4 (empat) tahun |
| JmlHalaman | : 6halaman |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mata Kuliah | :ManajemenAcara | Kode MK | :COM 304 |
| Program Studi | :IlmuKomunikasi | Penyusun | : Reni Dyanasari, S.I.Kom, M.Si |
| Sks | :3Sks | Kelompok Mata Kuliah | : Mayor |

1. **DESKRIPSI SINGKAT**

Membahas*event*sebagaisalahsatualatkomunikasi yang digunakanolehpraktisikomunikasi, bentuk-bentuk*event*, fungsi*event*sebagai media komunikasisertaasas-asasmanajemen yang diimplementasikandalampenyelenggaraandanpengelolaan*event*.Selainituteoridanpraktiktentangmerencanakandanmengelolakegiatansepertipameran/eksibisi, konferensi, pertemuan/*meeting*, konvensi, *launching*, sertaperayaan/*entertainment*jugaakanmenjaditopikbahasan di dalamperkuliahanini.

1. **UNSUR CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa dapat mempelajari tentang *event*, bentuk-bentuk *event*, fungsi *event* sebagai media komunikasi serta asas-asas manajemen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan *event*. Selain itu mahasiswa dapat merencanakan dan mengelola kegiatan seperti pameran/eksibisi, konferensi, pertemuan/*meeting*, konvensi, *launching*, serta perayaan/*entertainment* juga akan menjadi topik bahasan di dalam perkuliahan ini.

1. **KOMPONEN PENILAIAN**
2. Kehadiran 10%
3. Partisipasi di DalamKelas,Tugas, Attitude 30 %
4. UTS 30%
5. UAS 30%
6. **KRITERIA PENILAIAN**
7. Kemampuanmemahamimelaluipenjelasandalam forum diskusi
8. Kemampuanpresentasiterkaitbeberapatopikdan program publisitasbaikindividumaupunkelompok
9. Menjawab quiz tertulisdanlisan
10. Analisissederhanaterhadapcontohkasus
11. **DAFTAR REFERENSI:**

O’Toole and Mikolaitis (2002).Coorporate Event Project Mangement, John Willey & Sons, Inc.

1. **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minggu** | **KemampuanAkhir yang Diharapkan** | **BahanKajian**  **(Materi Ajar)** | **BentukPembelajaran** | **Kriteria/IndikatorPenilaian** | **BobotNilai** | **StandarKompetensiProfesi** |
| 1-3 | Memahamikompetensi yang diharapkan, proses perkuliahan, tugas, ujiandankontrakbelajar.  Mahasiswamampumendeskrisikanberbagai event terkaitbidangkomunikasidanpenerapannyapadakorporasidanmampuberpendapatmengenai event yang baik, sertamemahamimengenaiacara yang layakmelaluistudikelayakanpadasebuahacara. | 1. RPS 2. KontrakKuliah 3. Corporate Event 4. Analisissederhanaterhadap corporate event 5. StudiKelayakan Event | Ceramah  Diskusi  Pemutaran Video |  |  |  |
| 3-5 | Mahasiswamampumengenalidanmemformulasikan proposal event sertamembangun ide event yang sesuaidengankebutuhansertamendesainrangcanganawalsebuah event, denganmembuat proposal event, danmengidentifikasihal-halapasaja yang harusada di dalamnya. | 1. Proposal Event 2. Anggaran Event | Ceramah  Diskusikelompok  StudiKasus | . |  |  |
| 6-7 | Mahasiswamampumemahamikerjasama yang menguntungkanbagiacaradenganpihakketiga | 1. Sponsorship 2. Media Partner | Ceramah  Diskusikelompok  StudiKasus | Kemampuanindividumengemukan ide untuk publicity planner setelahmembacadanmencarireferensi | 15% |  |
| 8 | UTS |  | PresentasiDivisiMengenai detail event danprogresdivisi | Memaparkansecaraterperinciprogreskerjadanevalusisementaradari yang telahdilakukan | 30% |  |
| 9-12 | Mahasiswamampumempersiapkan event yang sesungguhnyadengansecara detail memperhatikanseluruhaspekgunakeberhasilanacara | 1. FinalisasiKonsep 2. Promosi 3. Buzzer 4. Press ConferenseAcara 5. Dealing sponsorship dan media partner 6. Aruskeuangan 7. PesertaLomba 8. Seluruhkelengkapanacara 9. Keamanan | Ceramah  Diskusikelompok  StudiKasus  Pemutaran Video |  |  |  |
| 13-15 | Mahasiswamampumemahamimanajemenresikoacaradan back up plan darisetiapaspekacara | 1. ManajemenResiko 2. Progres Final Acara | Ceramah  Diskusikelompok  StudiKasus  PresentasiKelompok | Mempresentasikanprogresdivisidankesiapanindividumenghadapiharihari H denganmemahami job desk hari h. | 15% |  |
| 16 | UAS |  | Evaluasi Event | Mahasiswamampumelaksanakankegiatan press conference yang sesungguhnya. | 30% |  |

1. **DESKRIPSI TUGAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mata Kuliah | :ManajemenAcara | Kode MK | :COM 304 |
| Mingguke | :7 | Tugaske | : 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| TujuanTugas: | Mengetahuisecaraterperinciprogresindividudandivisiterkaitpersiapanacara |
| UraianTugas: | 1. Obyek    Presentasi Progress Divisi |
|  | 1. Yang HarusDikerjakandanBatasan-Batasan   Mempresentasikan, Job Desk, Program Kerja, Timeline, Capaian, Hambatan, danSolusi yang telahdilakukan |
|  | 1. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan   Presentasi progress sertamemperolehmasukandariseluruhpanitia agar rancangandanrencanadapatterlaksanadenganbaik |
|  | 1. DekripsiLuaranTugas yang Dihasilkan   Pemahaman event danprosentasicapaianpersiapan event |
| KriteriaPenilaian: | Kinerjadivisidalam proses persiapan event |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mata Kuliah | : ManajemenAcara | Kode MK | : COM 304 |
| Mingguke | : 15 | Tugaske | : 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| TujuanTugas: | Mengetahuikesiapanmasing-masingdivisidanindividumenghadapiacara |
| UraianTugas: | 1. Obyek    Presentasi final progreskerjaindividudandivisi |
|  | 1. Yang HarusDikerjakandanBatasan-Batasan   Mempresentasikandanmembuatlaporanmengenaikesiapandivisi |
|  | 1. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan   Presentasisesuaidivisidanrancangankerjapada proposal yang telahdisusun |
|  | 1. DekripsiLuaranTugas yang Dihasilkan   Capaiandarirencanakerja |
| KriteriaPenilaian: | Kemampuandivisidanindividumenjalankantugasdantingkatkeberhasilanmasing-masingdivisi. |

1. **RUBRIK PENILAIAN**

**(Keterangan: format umumadalah yang di bawahini, namunProdidapatmembuat format tersendiri, sesuaidenganpenilaian yang akandibuat. Misalnyauntukpenilaianpresentasiataupenilaianpraktekmemilikirubrik yang berbeda, jadibisalebihdari 1 rubrikuntuksetiapmatakuliah)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenjang/Grade** | **Angka/Skor** | **Deskripsi/IndikatorKerja** |
| A | 90 - 100 | Menghasilkanluaran (tulisan/ materipresentasi) yang sesuaidenganarahandosendansecarakomprehensifsesuaidenganpembahasandarikonsepatauteoridariteks book ataumateriajardosen, dansecarakreatif/ kritismelakukanpembahasanberdasarkantemuanpribadi/ kelompok. |
| B | 75 - 89 | Menghasilkanluaran (tulisan/ materipresentasi) yang sesuaidenganarahandosendansecarakomprehensifsesuaidenganpembahasandarikonsepatauteoridariteks book ataumateri ajar dosen, |
| C | 60 - 74 | Menghasilkanluaran (tulisan/ materipresentasi) yang sesuaidenganpembahasandarikonsepatauteoridariteks book ataumateriajardosen, namun minim kontribusisertapembahasan yang tidakmenyeluruhdansulitdipahamiolehanggotadiskusi/ dosen. |
| D | 50 - 59 | Mengasilkanluaran yang minim hanyamembacanaskahpresentasi/ menuliskankembaliteoridankonsep yang adapadabukuteksatausumberlain yang relevan. |
| E | < 50 | Hadirdalamkelasnamuntidakberkontribusi/ mengahasilkantulisan. |

1. **PENUTUP**

**RencanaPembelajaran Semester (RPS) iniberlakumulaitanggalFebruaribulantahun, untukmahasiswa UPJ TahunAkademik 2015/2016 danseterusnya.RPSinidievaluasisecaraberkalasetiap semester danakandilakukanperbaikanjikadalampenerapannyamasihdiperlukanpenyempurnaan.**

1. **STATUS DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Tandatangan** |
| 1. Perumusan | Reni Dyanasari, S.I.Kom, M.Si |  |  |
| 1. Pemeriksaan & Persetujuan | Reni Dyanasari, S.I.Kom, M.Si |  |  |
| 1. Penetapan | Prof. Emirhadi Suganda, M.Sc |  |  |